## Tehtävät
Kuvaus | Prio | Tiimin jäsen | Valmiuden kriteerit
Aloituspalaveri | 1 | Kaikki | Kaikki tietävät mistä projektissa on kyse ja mitä tehdään seuraaavaksi ja miten
Alustava lista käytettävyys ominaisuuksista | 2 | PX | Käytettävyys ominaisuuksista on tehty kattava lista
Tuotantoympäristön vaatimusten määrittäminen ja kirjaaminen | 2 | Dev1 + Dev2 + Infra | Tuotantoympäristön vaatimukset on selvitetty ja kirjattu ylös
Sivun raakaelementtien luonti | 3 | PX + Dev1 | Sivulle on luotu kaikki keskeiset raakaelmentit kuten lista, formi ja poistonappula
Alustavan tyylin luominen | 3 | PX + Dev1 | Jonkinlainen alustava tyyli on luotu nopeasti PX:n oman osaamisen perusteella
Dokumentaation luominen rajapinnasta (vaaditut kentää ja esimerkki palautukset) | 3 | Dev2 | Rajapinnan toiminnasta on luotu etukäteen selkeä dokumentaatio. Dokumentaatiossa on rajapintojen vaatimat kentät ja esimerkki palautukset.
Palvelimen asennus (esim windows linux) | 3 | Infra | Toimiva palvelin on asennettu
Käytettävyyden arviointi ja käyttäjätestaus | 4 | PX | Ryhmän ulkopuolisilta henkilöiltä on kysytty käyttöliittymän ulkoasun informatiivisuutta. Ulkoasua on arvioitu ja parannusideoita on kirjattu
Frontendin kehitysympäristön luominen | 4 | Dev1 | Kehitysympäristössä voi ajaa simppelin hello world applikaation (ei tarvitse jos käyttää normaalia html css ja js)
Backendin kehitysympäristön luominen | 4 | Dev2 | Kehitysympäristössä voi ajaa simppelin hello world aplikaation
Määritettyjen sovellusten asentaminen (esim ohjelmointikielet ja database) | 4 | Infra | Tuotantoympäristöön on asennettu sovitut sovellukset
Wireframen luominen | 5 | PX | Uudesta ulkoasusta on tehty wireframe harkiten useassa näytön koosa
Formin logiikka eli tapahtumien lisäys (/entries POST) | 5 | Dev1 | Sivulla on formi joka tekee pyynnön osoitteeseen /entries Dev2 ohjeen mukaan
Listan automaattinen päivitys (/entries GET) | 5 | Dev1 | Lista hakee automaatisesti dataa osoitteesta /entries Dev2 ohjeen mukaan
Databasen scheman luonti | 5 | Dev2 | Kehitysdatabasessa on valmis shema. Shema kirjataan ylös tuotantoympäristöä varten.
Netin määrittäminen ja porttien avaaminen | 5 | Infra | Palvelin on yhdeistetty nettiin ja portit 443 ja 80 on avattu julkiseen nettiin
Listan tapahtumien poistaminen (/entries DELETE) | 6 | Dev1 | Kirjaukset voi poistaa "poista" nappullasta. Sivu tekee pyynnön osoitteeseen /entries Dev2 ohjeen mukaan
Rajapinnan /entries POST luominen | 6 | Dev2 | Rajapinta luo databaseen entryn dokumentaation mukaan
Rajapinnan /entries GET luominen | 6 | Dev2 | Rajapinta palauttaa databasesta kaikki entryt aikajärjestyksessä
Tuotantovalmiin tyylin luominen | 7 | PX + Dev1 | Uusi tyyli on tehty wireframen perusteella
Frontendin testaus kokonaisuutena | 7 | PX + Dev1 | Frontend on testattu (ja bugeja korjattu) kokonaisuutena
Rajapinnan /entries/{id} DELETE luominen | 7 | Dev2 | Rajapinta poistaa databasesta entryn id:n perusteella
Tuotantoympäristön toimivuuden testaus | 7 | Infra | Tuotantoympäristön toimivuus varmistetaan esimerkki hello world sovelluksella
Backendin siirtäminen tuotantoympäristöön | 8 | Dev2 + Infra | Backend toimii tuotantoympäristössä
Siirretään frontend tuotantoympäristöön | 9 | Kaikki | Frontend toimii tuotantoympäristössä
Sovelluksen kokonaisvaltainen testaus | 9 | Kaikki | Sovellus toimii omana kokonaisuutenaan

## Lisätehtävät
Kuvaus | Prio | Tiimin jäsen | Valmiuden kriteerit
Pohditaan riittääkö aika loppujen asioiden tekemiseen | 11 | Kaikki | On saavutettu lopputulos
Backendin testaus ja bugien korjaaminen | 12 | Dev2 | Back end on testattu läpikotaisesti
Infran testaus ja bugien korjaaminen | 12 | Infra | Infra on testattu läpikotaisesti
Suunnitellaan kartan tyyli ja asettelu. Päivitetään wireframe | 12 | PX | Kartasta on tehty esimerkki piilos ja asettelusta wireframe
Frontendin testaus ja bugien korjaaminen | 12 | Dev1 | Front end on testattu läpikotaisesti
Tehdään frontendin käyttäjä- testausta | 13 | Dev1 + PX | Testataan sovellusta ryhmän ulkopuolisilla henkilöillä
Toteutetaan kartan koodi ja tyyli | 14 | Dev1 + PX | Sivulla näkyy kartta jonka tyyli on suunniteltu hyvin
Päivitetään frontend | 15 |  | front end on wireframen mukainen
Päivitetään sovellus tuotantoon | 16 | Kaikki | Otetaan uudet muutokset käyttöön frontendissä